## 実施工程表の場合
様式：世営04号
総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員 | [10 empty] | 実施工程表（マスター工程表）は総括監督員の押印が必要。
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
|  |  |  | ( | 実施工程表 |  | ) | 承諾申請書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 |  | あて
受注者名
現場代理人氏名
（押印しないこと）
| 下記工事について、別紙 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | を承諾願います。
工事件名
| (注) | 1.監理委託の工事については、監理委託事務所の担当者の確認を受けること。
上記について、内容を調査した結果、支障のないものと認められます。
監理委託事務所
所在地
名 称
担当者
（押印しないこと）
承 諾 印 欄
上記の件について承諾する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 様
Note on A3: 実施工程表（マスター工程表）は 総括監督員の決裁が必要
実施工程表（マスター工程表）は契約上提出が必要であるが、工期が１か月程度等、短期間の場合は、監督員との協議により、契約工程表で代用して差し支えない。

## 工種別施工計画書の場合
様式：世営04号
総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
|  |  |  | ( | 工種別施工計画書 |  | ) | 承諾申請書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 |  | あて
受注者名
現場代理人氏名
（押印しないこと）
| 下記工事について、別紙 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | を承諾願います。
工事件名
| (注) | 1.監理委託の工事については、監理委託事務所の担当者の確認を受けること。
上記について、内容を調査した結果、支障のないものと認められます。
監理委託事務所
所在地
名 称
担当者
（押印しないこと）
承 諾 印 欄
上記の件について承諾する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 様
作成を省略できる場合
・軽易な工種（監督員の承諾が必要）
工種別施工計画書に統合することができる場合
・従属関係にある軽微な工種を、主たる工種別施工計画書に統合
工種別施工計画書に統合することができる書類
・（施工管理技術者）承諾申請書
・（技能士）報告書
・（技能資格者）承諾申請書
・軽微な工種における工種別施工計画書
・主要資材発注予定表
・材料試験計画書ほか

## （参考）工種別施工計画書記載事項
（参考）工種別施工計画書の記載事項
工事ごとに内容は異なるが、参考として要点をまとめた。
番号 | 項 目 | 要 点
1 | 使用機材
2 | 仕上げの程度
3 | 性能
4 | 精度等の目標
5 | 品質管理及び体制
6 | 施工要領 | ・工事の内容に応じて具体的に記載する。
・どの工事にも利用できるよう便宜的に作成されたものでないこと。
7 | 管理フロー | ・作業フロー
・管理項目、管理水準
・管理方法、主任（監理）技術者の確認、管理資料
・記録等
8 | 創意工夫 | ・フラットデッキを使用し支保工を削減等
・ＢＩＭを用いた設備の干渉チェック等
9 | 施工管理技術者 | ・鉄骨制作工場における施工管理技術者
※工種別施工計画書に添付し書類を集約してよい
10 | 技能士 （建築、機械） | ・とび、左官、鉄筋施工、防水施工、内装仕上げ施工、サッシ施工
・配管施工、熱絶縁施工、冷凍・空気調和機器施工、建築板金施工
※工種別施工計画書に添付し書類を集約してよい
11 | 技能資格者 | ・ガス圧接、溶接、溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け
※工種別施工計画書に添付し書類を集約してよい
12 | 軽微な工種に おける工種別 施工計画書 | ※従属関係にある軽微な工種は主たる工種別施工計画書に明記し
書類を省略してよい
※総合施工計画書に添付し書類を集約してよい
13 | 主要資材発注 予定表 | ※資材の種類が少ない場合は、工種別施工計画書に明記し書類を
省略してよい
14 | 材料試験計画書 機材試験計画書 性能試験計画書 | ※工種別施工計画書に添付し書類を集約してよい

## 承諾申請書（共通様式）
様式：世営04号
総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
|  |  |  | ( |  | ) | 承諾申請書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 | あて
受注者名
現場代理人氏名
（押印しないこと）
| 下記工事について、別紙 |  |  |  | （ |  |  | ） | を承諾願います。
工事件名
| (注) | 1.監理委託の工事については、監理委託事務所の担当者の確認を受けること。
上記について、内容を調査した結果、支障のないものと認められます。
監理委託事務所
所在地
名 称
担当者
（押印しないこと）
承 諾 印 欄
上記の件について承諾する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  | 様
この様式を使用する書類は下記のとおり。
提出の有無は監督員と協議する。
・（施工管理技術者）承諾申請書
・（電気保安技術者）承諾申請書
・（リサイクル計画書）承諾申請書
・（環境物品等使用予定（実績）チェックリスト）承諾申請書
・（工事記録写真撮影計画書）承諾申請書
・（技能士者）承諾申請書
・（施工数量調査）承諾申請書
・（工種別工程表）承諾申請書
・（施工図）、（詳細図）、（製作図）承諾申請書
・（設計変更協議）承諾書
・現場における各種（試験計画書）承諾書