## 表紙（計画）
様式：世営01号
総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
通知 ・ 請求 ・ 協議 書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 | あて
所在地
(住所)
受注者名
代表者
(氏名)
（押印しないこと）
契約約款第 項により通知・請求・協議します。
工事件名 | [6 empty] | 契約番号 | 世契 第 号
工事場所
契約金額 |  |  | ￥
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 履行期限 | 令和 年 月 日
通知
請求 内容
協議
「世田谷区営繕工事における中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計
変更について」に基づき、別紙「調達検討資材に関する協議書」の通り、供給の偏りや
流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材について、追加の経費が見
込まれるため、調達とその経費に関わる設計変更について協議いたします。
上記の件について（承諾・確認）する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 様
（設計変更を協議する場合の注意点）
契約約款に基づき、協議は現場代理人ではなく、受注者の代表者とすること。
現場で変更が発生する場合は、工事金額または工期の変更に関わらず、速やかに変更内容について、文書にて監督員の承諾を得ること。複数の変更項目をまとめて１つにして良い。
変更において、受注者および監督員は下記に注意する。
次に掲げる変更以外は工期末までに一括して行うことができる。
(１)工期変更を伴う工事変更
(２)重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
(３)変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額
又は5,000,000円を超える工事変更
議決案件は、区長の専決（議会承認を事後にできる権限）に一定の範囲があることに注意。
議会の議決を得た契約に係る、当該契約金額の２割以内の増減について、増額の場合、その差額が予定価格の１億８千万円未満（ただし、経過措置として、議会の議決を得た契約で当該契約金額が５０億円未満のものは、令和７年１２月３１日までの間は適用されず、令和８年１月１日以後の契約金額の変更から適用）及び当該契約の期間又は期限の
１月以内（当該契約に係る期間又は期限が１８月を超えるものにあっては２月以内）の延長

## 別紙（計画）
別紙
調達検討資材に関する協議書
種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 (○年○月) | 調達 予定価格 |  | 中東情勢の影響 | 添付書類 番号
① | (例)鋼管 | 〇〇 | 〇 | ｍ | R〇.〇月 |  | 円 | ナフサの影響により塩ビ管の入手が困難 | 1
② | (例)塗料用ｼﾝﾅｰ | 〇〇 | 〇 | L | R〇.〇月 |  | 円 | ナフサの影響による価格改定 | 2
② | (例)塩ビ管 | 〇〇 | 〇 | ｍ | R〇.〇月 |  | 円 | ナフサの影響による受注制約 | 3
② | (例)断熱材 | 〇〇 | 〇 | ㎡ | R〇.〇月 |  | 円 | ナフサの影響による納期遅延 | 4
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や
品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督員に提出する。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用
は含めないこと。

## 表紙（報告）
様式：世営01号
総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
通知 ・ 請求 ・ 協議 書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 | あて
所在地
(住所)
受注者名
代表者
(氏名)
（押印しないこと）
契約約款第 項により通知・請求・協議します。
工事件名 | [6 empty] | 契約番号 | 世契 第 号
工事場所
契約金額 |  |  | ￥
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 履行期限 | 令和 年 月 日
通知
請求 内容
協議
「世田谷区営繕工事における中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計
変更について」に基づき、別紙「調達検討資材に関する実施報告書」の通り、供給の偏
りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材について、調達いたし
ましたので、調達にあたり要した経費に関わる設計変更について協議いたします。
上記の件について（承諾・確認）する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 様
（設計変更を協議する場合の注意点）
契約約款に基づき、協議は現場代理人ではなく、受注者の代表者とすること。
現場で変更が発生する場合は、工事金額または工期の変更に関わらず、速やかに変更内容について、文書にて監督員の承諾を得ること。複数の変更項目をまとめて１つにして良い。
変更において、受注者および監督員は下記に注意する。
次に掲げる変更以外は工期末までに一括して行うことができる。
(１)工期変更を伴う工事変更
(２)重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
(３)変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額
又は5,000,000円を超える工事変更
議決案件は、区長の専決（議会承認を事後にできる権限）に一定の範囲があることに注意。
議会の議決を得た契約に係る、当該契約金額の２割以内の増減について、増額の場合、その差額が予定価格の１億８千万円未満（ただし、経過措置として、議会の議決を得た契約で当該契約金額が５０億円未満のものは、令和７年１２月３１日までの間は適用されず、令和８年１月１日以後の契約金額の変更から適用）及び当該契約の期間又は期限の
１月以内（当該契約に係る期間又は期限が１８月を超えるものにあっては２月以内）の延長

## 別紙（報告）
別紙
調達検討資材に関する実施報告書
種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 |  | 購入時期 (○年○月) | 購入価格 |  | 中東情勢の影響 | 証明書類 | 証明書類 番号
① | (例)鋼管 | 〇〇 | ○ | ｍ | R〇.〇月 | ○ | 円 | ナフサの影響により塩ビ管の入手が困難 | 取引伝票 | 1
② | (例)塗料用ｼﾝﾅｰ | 〇〇 | ○ | L | R〇.〇月 | ○ | 円 | ナフサの影響による価格改定 | 見積書 | 2
② | (例)塩ビ管 | 〇〇 | ○ | ｍ | R〇.〇月 | ○ | 円 | ナフサの影響による受注制約 | 請求書 | 3
② | (例)断熱材 | 〇〇 | ○ | ㎡ | R〇.〇月 | ○ | 円 | ナフサの影響による納期遅延 | 請求書 | 4
（注）
１．種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）
２．証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
３．材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。