## 別添４
【現場閉所様式】
例）【現場閉所報告書】 |  |  |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
月単位における週休２日の判定
∴ | 月単位における週休２日達成
通期における週休２日の判定
① | 対象期間内日数 | [6 empty] | 332 |  | 日
② | 4週8休以上 | [6 empty] | 95 |  | 日 | =①×0.285（8日/28日）(小数点以下切り上げ)
③ | 現場閉所日数(通期） | [6 empty] | 107 |  | 日
| ② | ≦ | ③ | ∴ | 通期における週休２日達成 | [12 empty] | ※必ず検算すること。
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。
令和〇年４月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 26.67%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | 〇 | bar: 1 月 to 本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。 30 火
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
|  |  | 計画 | [35 empty] | ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所 | bar: 1 月 to 本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。 30 火
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 8 | bar: 1 月 to 本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。 30 火
令和〇年５月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 32.26%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 31 | 〇 | bar: 1 水 to 31 金
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 水 to 31 金
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 10 | bar: 1 水 to 31 金
令和〇年６月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 33.33%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | 〇 | bar: 1 土 to 30 日
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FALSE
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 土 to 30 日
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 10 | bar: 1 土 to 30 日
令和〇年７月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  | 29.41%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 17 | 〇 | bar: 1 月 to 31 水
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 月 to 31 水
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 5 | bar: 1 月 to 31 水
令和〇年８月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 34.62%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 26 | 〇 | bar: 1 木 to 31 土
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 木 to 31 土
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 9 | bar: 1 木 to 31 土
令和〇年９月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 36.67%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | 〇 | bar: 1 日 to 30 月
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 日 to 30 月
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 11 | bar: 1 日 to 30 月
令和〇年10月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  | 26.09%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 23 | 〇 | bar: 1 火 to 31 木
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 火 to 31 木
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 6 | bar: 1 火 to 31 木
令和〇年11月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 33.33%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | 〇 | bar: 1 金 to 30 土
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 金 to 30 土
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 10 | bar: 1 金 to 30 土
令和〇年12月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  | 28.57%
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | 〇 | bar: 1 日 to 31 火
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 計画 | [35 empty] | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 日 to 31 火
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 8 | bar: 1 日 to 31 火
令和７年１月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 0.32143
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | 〇 | bar: 1 水 to 31 金
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計画 | bar: 1 水 to 31 金
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 9 | bar: 1 水 to 31 金
令和７年２月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [5 empty] | 0.35714
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | 〇 | bar: 1 土 to 28 金
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
計画 | bar: 1 土 to 28 金
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 10 | bar: 1 土 to 28 金
令和７年３月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領3における |  | 現場閉所/対象期間
|  |  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  | 0.35484
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 31 | 〇 | bar: 1 土 to 31 月
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
計画 | bar: 1 土 to 31 月
|  |  | 実施 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 11 | bar: 1 土 to 31 月
※１.受注者の責によらず、土日に現場作業等を余儀なくされる場合は、受発注者間の協議により、土日以外の曜日に休日を任意に設定し、現場閉所を行うことで週休2 日に取り組むこともできる。
ただし、任意に設定する休日は、土曜日を起算日とし、前週の土日以外の曜日とする。
※２.暦上の土曜日・日曜日の閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に４週８休（28.5%)以上を達成しているものとみなす。
※３.対象外期間を除いた暦上の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に４週８休（28.5%)以上を達成しているものとみなす。
別添３
別添４
Note on D16: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D18: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D19: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D22: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D24: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D25: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D28: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D30: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D31: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D34: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D36: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D37: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D40: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D42: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D43: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D46: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D48: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D49: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D52: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D54: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D55: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D58: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D60: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D61: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D64: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D66: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D67: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D70: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D72: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D73: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D76: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D78: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D79: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D82: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D84: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D85: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## 別添５
【交替制様式】
例）【休日確保状況報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
月単位における週休２日の判定（休日率28.5%以上）
∴ | 月単位における週休２日達成
通期における週休２日の判定（休日率28.5%以上）
∴ | 通期単位における週休２日達成
【集計 】
会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 通期単位の週休２日
A建設 |  | 〇〇 |  | 61 | 19 | 31.15% | 〇
|  | □□ |  | 61 | 19 | 31.15% | 〇
|  | ◇◇ |  | 61 | 19 | 31.15% | 〇
B建設（一次下請） |  | ●● |  | 56 | 17 | 30.36% | 〇
|  | ■■ |  | 56 | 17 | 30.36% | 〇
|  | ◆◆ |  | 56 | 17 | 30.36% | 〇
C電設（二次下請） |  | △△ |  | 20 | 6 | 30% | 〇
D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 40 | 12 | 30% | 〇
【令和〇年４月】
会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
A建設 |  | 〇〇 |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  | □□ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  | ◇◇ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
B建設（一次下請） |  | ●● |  | 25 | 8 | 32% | 〇
|  | ■■ |  | 25 | 8 | 32% | 〇
|  | ◆◆ |  | 25 | 8 | 32% | 〇
C電設（二次下請） |  | △△ |  | 20 | 6 | 30% | 〇
D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 20 | 6 | 30% | 〇
【令和〇 年５月】
会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
A建設 |  | 〇〇 |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
|  | □□ |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
|  | ◇◇ |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
B建設（一次下請） |  | ●● |  | 31 | 9 | 29.03% | 〇
|  | ■■ |  | 31 | 9 | 29.03% | 〇
|  | ◆◆ |  | 31 | 9 | 29.03% | 〇
C電設（二次下請） |  | △△ |  | 0 | 0
D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 20 | 6 | 30% | 〇
※「会社名」、「氏名」、「対象期間日数」、「休日日数」欄に記入する
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする
※技術者及び技能労働者の出勤状況が分かる一覧表と休日が証明できる書類を添付する
※対象者数、対象期間日数に応じて、行の追加削除を適切に行う
※必ず検算する
別添４
別添５

## プルダウン
曜日 | 期間種別 |  | 作業・閉所種別
日 | 工 | ：工期内（一定期間内） | 作 | ：作業日
月 | 一 | ：一部一時中止 | 休 | ：現場閉所日（休日）
火 | 中 | ：全部中止期間 | 天 | ：天候等による予定外休工日
水 | 製 | ：工場製作期間
木 | 年 | ：年末年始休業期間
金 | 夏 | ：夏季休暇期間
土 | 他 | ：その他対象外期間