## 履行報告書様式
履行報告書
工事件名 | [10 empty] | 契約番号 |  |  | 第 号
工期 | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 工期の中間日 |  |  | 令和 年 月 日
工種等 | 工 程 表 | [12 empty] | 構成率(％) | 進捗率(％) | 出来高率(％) | 備考
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | （ａ） | （ｂ） | ａ×ｂ＝（ｃ)
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
| 予定 | [14 empty] | 0%
実施
予定進捗率（％） | [13 empty] | 全体出来高率（％） ※出来高率（ｃ）の合計を記載する。
実施進捗率（％）
現場代理人 | [6 empty] | （押印不要） | 報告日 |  | 令和 年 月 日
１ 工程表部分は、上段（予定）に工事着手事に提出した工程表の記載内容を黒塗りで記載し、下段（実施）には実際の進捗状況を黒塗りで記載すること。
２ 工種別の分類項目及び工種別の構成率（％）は監督員と協議のうえ決定すること。
３ 構成率にはその工種等が契約金額全体に占める割合を記入すること。
４ 「予定進捗率」「実施進捗率」には月単位で工事全体の作業工程における進捗率を累計で入力すること。

## 履行報告書【記入例】
履行報告書
工事件名 | 仮称世田谷区立世田谷複合施設改築工事 | [9 empty] | 契約番号 |  |  | ●●●●第 ●●●号
工期 | 令和元年7月1日 |  |  |  | ～ | 2020-06-19 |  |  |  |  | 工期の中間日 |  |  | 令和元年12月19日
工種等 | 工 程 表 | [12 empty] | 構成率(％) | 進捗率(％) | 出来高率(％) | 備考
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | （ａ） | （ｂ） | ａ×ｂ＝（ｃ)
直接仮設工事 | 予定 | [12 empty] | 3.6% | 70% | 2.52%
実施
土工事 | 予定 | [12 empty] | 4.6% | 95% | 4.37%
実施
地業工事 | 予定 | [12 empty] | 6.3% | 100% | 6.3%
実施
鉄筋工事 | 予定 | [12 empty] | 7.9% | 95% | 7.505%
実施
コンクリート工事 | 予定 | [12 empty] | 6.4% | 95% | 6.08%
実施
型枠工事 | 予定 | [12 empty] | 7.2% | 95% | 6.84%
実施
鉄骨工事 | 予定 | [12 empty] | 1.5% | 95% | 1.425%
実施
既成コンクリート工事 | 予定 | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
実施
組積工事 | 予定 | [12 empty] | 0.7% | 25% | 0.175%
実施
防水工事 | 予定 | [12 empty] | 2.2% | 100% | 2.2%
実施
石工事 | 予定 | [12 empty] | 0.2% | 0% | 0%
実施
タイル工事 | 予定 | [12 empty] | 2.4% | 42% | 1.008%
実施
木工事 | 予定 | [12 empty] | 3.1% | 15% | 0.465%
実施
屋根及びとい工事 | 予定 | [12 empty] | 1.5% | 50% | 0.75%
実施
金属工事 | 予定 | [12 empty] | 6.6% | 5% | 0.33%
実施
左官工事 | 予定 | [12 empty] | 1.1% | 10% | 0.11%
実施
建具工事 | 予定 | [12 empty] | 16.4% | 65% | 10.66%
実施
ガラス工事 | 予定 | [12 empty] | 3.4% | 65% | 2.21%
実施
塗装工事 | 予定 | [12 empty] | 1.4% | 0% | 0%
実施
内装工事 | 予定 | [12 empty] | 5.5% | 0% | 0%
実施
ユニット及びその他工事 | 予定 | [12 empty] | 18% | 0% | 0%
実施
ＥＶ工事 | 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [13 empty] | 0% | 0%
実施
| 予定 | [12 empty] | 100% | 0% | 0%
実施
予定進捗率（％） |  | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 | 30 | 41 | 54 | 75 | 100 | 全体出来高率（％） ※出来高率（ｃ）の合計を記載する。 |  | 52.95%
実施進捗率（％） |  | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42
現場代理人 |  | ●●●● |  |  |  |  | （押印不要） | 報告日 |  | 2020-04-20
１ 工程表部分は、上段（予定）に工事着手事に提出した工程表の記載内容を黒塗りで記載し、下段（実施）には実際の進捗状況を黒塗りで記載すること。
２ 工種別の分類項目及び工種別の構成率（％）は監督員と協議のうえ決定すること。
３ 構成率にはその工種等が契約金額全体に占める割合を記入すること。
４ 「予定進捗率」「実施進捗率」には月単位で工事全体の作業工程における進捗率を累計で入力すること。
記入例
記入例